## 开发任务和进度
编号 | 子系统 | 功能 |  | 说明 | 开发工程师 | 开发内容 | 开发周期(天） | 优先级 （小的越高） | 开发进度
1 | 设计 | 界面 |  | 参考最新版的vision图 | 陈浦峰 |  |  | 1
2 | 前台开发 | 启动页 |  | 1、至少停留3秒 2、检测新版本，有新版本要区别强制升级或者手动升级：强制升级是强制退出APP启动升级程序；手动升级是提示选择，可选择升级、下次再说。 3、获取参数：学校列表，标签信息等 4、判断本地是否有上次学校信息决定是进首页还是进入选择学校页 5、其他初始化工作等 | 赵石东 | 1、获取参数可能需要贯穿开发周期 2、微信版不需要版本更新 3、微信不需要启动页和加载页 | 0.5 | 2
加载页
|  | 首页 |  | 1、参考最新版的vision图 2、上面的搜素栏和底部的菜单栏是共用的单独页面，中间部分做页面 3、首页轮播图和货架位后台管理页配置，需要提供接口 4、轮播图和货架位中间的4个按钮，待定是可动态配置，其他都是固定的 5、待定按钮在后台管理开个专题页菜单，上传图片和链接地址 6、货架位布局方式：左1右2；左2右1；自然平铺；轮播 7、积分按钮上显示数字；点击后进入最近积分变化明细页； 8、订单上显示数字；这个数字是未完成的订单的数字。 点击后进入对应的订单页 9、搜素栏上，点击搜索进入搜索页面；消息按钮上显示消息数；点击消息，进入消息页；点击学校按钮可切换学校； 10、货架位的标题可用图片前期先不做 | 张浪 |  | 4.28完成代码 | 2 | 60%
|  | 选择学校页 |  | 1、参考最新版的vision图 2、进入页面显示正在定位，如果禁用了定位，提示开启定位；定位失败，显示定位失败信息； 3、定位成功后向接口发送经纬度参数获取学校列表，并显示 4、选择学校后进入学校首页 5、后台学校增加学校经纬度设置 6、系统参数中设置多少范围内有效定位(改为每个学校设置自己的有效范围定位） 7、分为自动定位学校列表、所有学校列表；自动定位学校列表是能过滤选择；控制所有的选择只能有一个选择 | 张浪 | 在接口提供的条件下 1、根据位置经纬度获取学校列表接口 AppNoLoginLogisticService类 -> getCompanyByLocation 方法 | 0.5 | 1 | 90% 界面调整
|  | 选购页 |  | 1、参考最新版的vision图 1、特惠专区在后台页面管理中增加；在前端做为第一个分类 2、具体分类如果设置了广告位，显示，否则不显示这个位置 3、排序区，页面定的几个排序 4、分类检索区可折叠，第一个为二级分类 5、商品有标签，在商品图片左上角显示标签（美工确定） 6、商品上默认显示销售价，如果原价大于销售价，要灰色显示原价，并在上面划删除线； 7、有阶梯价格的，要显示类似量大更优惠的文字，点击文字也可进入商品详细页 8、点击数量+、-的时候，自动变化购物车的数量，数量可为0，为0的时候购物车删除这个商品 9、最近浏览显示多少商品的参数先固定在程序中，商品的ID在本地缓存中获取 10、向下翻的时，预加载2页；向下翻的时候，隐藏广告区，筛选区折叠 11、标签排序改为标签筛选，放在分类下做为第二行 12、筛选区默认展开第一、二行，也就是分类和标签 | 赵石东 | 1、根据分类获得分类属性及上级属性 AppGoodsService ->getCategoryProperties 2、得到筛选区的分类参数 AppGoodsService ->getNextCategory 3、得到筛选区的标签参数 AppGoodsService ->getTag 4、根据筛选区过滤商品 AppGoodsService ->getCategoryGoodsByCondition | 4.27-4.28上午代码完成 | 1 | 55%
|  | 特惠专区页 |  | 1、参考最新版的vision图 2、特惠专区可按第二级分类筛选 3、特惠专区的商品由后台管理页来编辑，通过后台接口来获取数据列表 4、每个学校都有各自的特惠专区 5、过滤分类显示1级分类 | 赵石东 | 1、得到特惠专区商品列表接口 AppGoodsService -> getSpecialOffer 方法 2、得到特惠专区的商品分类 AppGoodsService -> getSpecialOfferCategory | 4.27-4.28上午代码完成 | 1 | 70%
|  | 搜索页 |  | 1、参考最新版的vision图 2、搜索分为热门搜索、历史搜索：热门搜索前期先后台配置，历史搜索是搜索保存在本地的搜素记录 3、录入信息改变就显示对应的词条 4、清除历史搜索 | 赵石东 | 1、得到后台设置的热门关键字 AppGoodsService ->getHotKeyword searchKeyword | 4.28号代码完成 | 2 | 45%
|  | 商品详细页 |  | 1、参考最新版的vision图 2、要注意分区价格的显示（美工确定排版） 2、数量落在那个区间，区间变亮 2、小计要跟着数量和区间价格变化 2、商品数字从购物车获取数量，如果没有，数量为0 2、商品上默认显示销售价，如果原价大于销售价，要灰色显示原价，并在上面划删除线； 3、点按钮+、-的时候，对应的小计变化，数量可为0 3、数量为0时，从购物车中删除该商品 4、更多选择是列出同一商家同一品名的商品 5、商品详细一起加载 6、推荐暂时不需要 | 张浪 | 1、获取同一品名下的商品列表，界面上的更多选择 AppGoodsService -> getVarietyGoods 2、根据商品Id得到商品详细 AppGoodsService -> getGoodsById | 4.27 完成代码完成 4.28上午界面调整完 | 1 | 80%
|  | 最爱页 |  | 1、参考最新版的vision图 | 赵石东 |  | 4.29号代码完成 | 2 | 0%
|  | 购物车页 |  | 1、参考最新版的vision图 2、默认收货人地址：如果未获取到默认地址，对应按钮是新增，否则按钮有更换；页面默认不选中收货地址，便于下单的时候人为再判断地址是否正确； 2、选择收获人地址的时候只能选择这个学校的地址 3、订单中的商品列表根据收货地址来动态变不可选状态：不可选的判断：商品不属于这个学校；收货地址中对应的仓库商品没有足够的数量，并提示当前库存数量，选择小于等于这个库存数后，变为可选 因为有时间差，如果当时显示有库存6，在用户操作时，库存有2个被购买了，实际库存只有4，怎么处理？ （提交数据的时候，后台再进行一次校验） 4、根据终端自动确认支付方式 5、购物车商品列表默认选择这个学校的 6、商品列表中可选择快速备注 6、订单的总金额和总数量要动态变化 7、可选择积分抵现，针对整个订单 （缺积分抵现界面） 8、购物车有个总的备注 9、选够数量最小为0，为0时，不删除购物车该商品 10、点击下单按钮是，弹出确认框时，显示必要的信息，如收货信息，总金额，积分抵现信息等；提交后，后台进行判断，如积分，时时库存数量对比等，判断成功后进入下单成功页，否则提示失败信息 11、清空购物车，是清空整个商品列表 12、当改变收获地址的时候调用后台提供接口：传递配送地址ID，商品IDs，返回哪些商品可选和不可选，最大库存量 13、区间价格是否要显示？ （美工排版确认） 14、购物车数量不管是在外面还是在里面，只要减少到零，调接口删除服务器购物车数据 15、购物车里的数量最少减到1 | 张浪 | 1、得到收获地址 AppBuyerService ->getDeliveryAddressV2 2、获取默认收货地址 AppBuyerService ->getDefaultaddressV2 3、改变收获地址的时候调用后台提供接口 AppBuyerService ->getGoodsInfoByAreaAddressId 4、根据商品Id删除购物车中的商品，是在购物车页的时候删除，同时也要删除本地的购物车信息 AppOrderService -> delShopCartByIds 5、根据当前用户删除购物车中的商品，是在购物车页的时候删除，同时也要删除本地的购物车信息 AppOrderService -> delShopCart 6、添加购物车,登陆后或者进购物车页的时候,把本地最新的购物车数据提交到服务器 AppOrderService -> addShopCartByGoodsIds 7、进入购物车页后获得该用户的购物车数据，需要把本地最新的购物车信息上传 AppOrderService -> getShopCart 8、下单 AppOrderService -> createOrderForV2 9、根据收货地址和商品列表得到对应的库存数 AppOrderService -> getStockCountByAreaIdAndGoodsIds 10、判断下单时是否存在足够的库存 AppOrderService -> isStockCountByAreaIdAndGoodsIds | 4.29代码完成 4.30完成订单代码 | 1 | 70%
|  | 下单成功 /支付成功页 |  | 1、参考最新版的vision图 2、要注意图片和信息显示区显示信息的不同 3、购买ID？？ （暂不考虑） | 张浪 |  | 4.29代码完成 | 1 | 0%
|  | 支付接口 |  |  | 张浪 |  |  | 3
|  | 注册页 |  | 1、参考最新版的vision图 2、注册成功后就已是登陆状态 | 赵石东 |  |  | 3
|  | 登陆页 |  | 1、参考最新版的vision图 | 赵石东 | 微信没有登录页 |  | 3
|  | 注册成功页 |  | 1、参考最新版的vision图 2、短信发送验证码，控制不能连续点 2、注册完成后进入参数指定页？？？ | 赵石东 | 微信绑定手机成功页 邮箱绑定放到第3步，包括后面的邮箱取回密码也是第3步 |  | 1 | 100%
|  | 微信绑定页 |  | 1、参考最新版的vision图 2、微信登陆判断openId是否绑定了账号，否，则强制跳转到该页面，如果选择跳过了绑定，后续需要登陆的页面跳转到登陆页面，判断有没有openID，有在跳转到绑定页，没有，就是登陆页；是，跳转到首页 | 赵石东 |  |  | 1 | 90% 调整界面 控制发送秒数
|  | 取回密码 |  | 1、参考最新版的vision图 | 赵石东 |  | 4.30代码完成 | 2 | 0%
|  | 我的页 | 首页 | 1、参考最新版的vision图 2、个人头像上传，前期先默认图片或者是微信图片，图片保存在服务端 3、未登陆也可以进入该页，只是点击列表中的详细，需要登陆 4、未登陆的话，对应的列表数字没有 | 赵石东 |  |  | 2 | 0%
|  |  | 我的消息 | 1、参考最新版的vision图
|  |  | 我的收货地址 | 1、参考最新版的vision图 1、新增地址只能选择登陆学校的地址；
缺我的其他页
3 | 后台开发 | 商品发布 |  | 1、需要增加商品的副标题 2、商品增加快速备注，用逗号分隔，用于前台下订单的时候选择快速备注 3、暂时去掉审核
|  | 商品分类 |  | 1、增加分类隐藏属性，如果有隐藏属性，前台隐藏，检索也不能检索，搜索不能搜素，客户端各自处理 2、修改前台页面修改分类后保存的bug
|  | 订单管理 |  | 1、暂时不考订单拆分和子母订单的关系 2、订单这块要增加 网上支付和退货流程；退货单，退款单 3、配货完成自动生成出库 4、下单锁定库存，订单取消解锁库存 | 雷
|  | 学校管理 |  | 1、学校管理设置经纬度、多少范围内有效定位
系统参数
各种接口
|  | 未完善的模块 |  | 1、修改快递员提成规则：按单计费改为按订单总金额的比例计费 2、专题页管理 3、学校区域里加库存对应字段 8、商品编辑里面，读取单位信息改成从库存模块读取 9、商品编辑里面，可售数量从库存模块读取，不可修改。 （商品编辑里没有可售数量）
| 第一期 |  |  |  |  | 2015.04.14-2015.04.22
| 第二期 |  |  |  |  | 2015.04.23-2015.04.30